{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ORÇAMENTO","MEMÓRIA DE CÁLCULO","COMPOSIÇÕES"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":15,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ORÇAMENTO","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,2,34,9],[19,2,19,9],[16,2,16,9],[10,2,10,9],[7,2,7,9],[34,10,38,10],[39,10,42,10],[43,10,45,10],[9,2,9,10],[18,2,18,9],[54,1,54,8],[55,1,55,9],[50,10,53,10],[33,2,33,9],[47,10,49,10],[26,1,26,8],[16,10,17,10],[43,2,43,8],[46,2,46,9],[50,2,50,9],[47,2,47,9],[39,2,39,9],[0,1,0,10],[3,3,3,4],[2,1,2,10],[1,1,1,10],[5,10,6,10],[4,2,4,9],[7,10,8,10],[5,2,5,9],[23,1,23,8],[14,1,14,8],[29,1,29,8],[10,10,15,10],[19,10,31,10]]}
[null,"PLANILHA ORÇAMENTÁRIA"]
[null,"PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO - RUA DO PICO AGUDO (FASE 1)"]
[null,"SÃO JOÃO DA MATA - MINAS GERAIS"]
[null,"SUB-ITEM","REFERÊNCIA","CÓDIGO",null,"SERVIÇO","UNID","QTDE","PREÇO UNITÁRIO","PREÇO SUBITEM","PREÇO DO SERVIÇO"]
[null,"1. ","PRELIMINARES"]
[null,"1.1","INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA"]
[null,"1.1.1","COMPOSIÇÃO","COMP-OBR-001","-","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 2,00 X 1,125 M","M2",2.25]
[null,"1.2","INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS"]
[null,"1.2.1","SINAPI - NOV/21",93208,"-","EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2",7.5]
[null,"2. ","TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE OBRA"]
[null,"2.1","TERRAPLENAGEM"]
[null,"2.1.1","SINAPI - NOV/21",98525,"-","LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018","M2",2290.1999999999998]
[null,"2.1.2","SETOP - OUT/21","RO-40150","-","ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 401 A 600 M","M3",213.41]
[null,"2.1.3","SETOP - OUT/21","RO-40159","-","ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 2.501 A 3.000 M","M3",780.15]
[null,"OBSERVAÇÃO: OS ITENS 2.1.1 E 2.1.2 REFEREM-SE RESPECTIVAMENTE, A ESCAVAÇÃO PARA REAPROVEITAMENTO NA PISTA E PARA DESCARTE."]
[null,"2.1.4","SINAPI - NOV/21",96385,"-","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",213.41]
[null,"2.2","LOCAÇÃO DA OBRA"]
[null,"2.2.1","SINAPI - NOV/21",99064,"-","LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018","M",635]
[null,"3.","PAVIMENTAÇÃO"]
[null,"3.1","PAVIMENTO, GUIA E VIGA DE CONTENÇÃO TRANSVERSAL"]
[null,"3.1.1","SETOP - OUT/21","RO-41082","OBR-VIA-130","REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)","M2",4417.25]
[null,"3.1.2","SINAPI - NOV/21",95875,"-","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",6626.4]
[null,"3.1.3","SINAPI - NOV/21",93590,"-","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3368.42]
[null,"OBSERVAÇÃO: OS ITENS 3.1.3 E 3.1.4 REFEREM-SE AO TRANSPORTE DA AREIA PARA EXECUÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA."]
[null,"3.1.4","SINAPI - NOV/21",95875,"-","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",10601.4]
[null,"3.1.5","SINAPI - NOV/21",93590,"-","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3572.6717999999996]
[null,"OBSERVAÇÃO: OS ITENS 3.1.5 E 3.1.6 REFEREM-SE AO TRANSPORTE DOS BLOCOS SEXTAVADOS DE 25X25X8 CM."]
[null,"3.1.6","SINAPI - NOV/21",92394,"-","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",4417.25]
[null,"3.1.7","SINAPI - NOV/21",94265,"-","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M",161]
[null,"OBSERVAÇÃO: O ITEM 3.1.7 REFERE-SE A VIGA DE CONTENÇÃO TRANSVERSAL."]
[null,"3.1.8","SINAPI - NOV/21",94273,"-","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",592.5]
[null,"3.1.9","SINAPI - NOV/21",94274,"-","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",529.5]
[]
[null,"4.","DRENAGEM PLUVIAL"]
[null,"4.1","REDE TUBULAR"]
[null,"4.1.1","SINAPI - NOV/21",101266,"-","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3",10.66]
[null,"4.1.2","SINAPI - NOV/21",101619,"-","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3",2.91]
[null,"4.1.3","SINAPI - NOV/21",93367,"-","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",5.8]
[null,"4.1.4","SINAPI - NOV/21",95568,"-","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",16.399999999999999]
[null,"4.2","SARJETA E SARJETÃO"]
[null,"4.1.4","SINAPI - NOV/21",94291,"-","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",592.5]
[null,"4.1.4","SINAPI - NOV/21",94292,"-","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",529.5]
[null,"4.2.2","COMPOSIÇÃO","COMP-DRE-001","-","EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 60 CM BASE x 10CM ALTURA","M",148]
[null,"4.3","CAIXA COLETORA E DISSIPADOR DE ENERGIA"]
[null,"4.3.1","SICRO - JUL/21",2003517,"-","CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS","UN",6]
[null,"4.3.2","SICRO - JUL/21",2003453,"-","DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS","UN",3]
[null,"5.1","SINALIZAÇÃO VIÁRIA"]
[null,"5.1","SINALIZAÇÃO HORIZONTAL"]
[null,"5.1.1","SETOP - OUT/21","RO-41237","OBR-VIA-245","LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA  = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)","M",635]
[null,"5.1.2","SINAPI - NOV/21",102509,"-","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2",10.5]
[null,"5.2","SINALIZAÇÃO VERTICAL"]
[null,"5.2.1","COMPOSIÇÃO","COMP-SIN-001","-","EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO SIMPLES PARA FIXAÇÃO DAS HASTES DE SINALIZAÇÃO","U",8]
[null,"5.2.2","SETOP - OUT/21","RO-41841","-","PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)","M2",0.78539816339744828]
[null,"5.2.3","SETOP - OUT/21","RO-41844","-","PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)","M2",1.8225000000000007]
[]
[null,"TOTAL:"]

{"sheet":"MEMÓRIA DE CÁLCULO","index":1,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,1,58,8],[10,2,10,8],[4,2,4,8],[9,2,9,8],[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[5,2,5,8],[7,2,7,8],[3,3,3,4],[50,2,50,8],[14,1,14,8],[23,1,23,8],[26,1,26,8],[29,1,29,8],[19,2,19,8],[47,2,47,8],[16,2,16,7],[18,2,18,8],[33,2,33,8],[46,2,46,8],[34,2,34,8],[39,2,39,8],[43,2,43,8]]}
[null,"MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS"]
[null,"PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO - RUA DO PICO AGUDO (FASE 1)"]
[null,"SÃO JOÃO DA MATA - MINAS GERAIS"]
[null,"SUB-ITEM","REFERÊNCIA","CÓDIGO",null,"SERVIÇO","UNID","QTDE","MEMORIAL DE CÁLCULO"]
[null,"1. ","PRELIMINARES"]
[null,"1.1","INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA"]
[null,"1.1.1","COMPOSIÇÃO","COMP-OBR-001","-","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 2,00 X 1,125 M","M2",2.25,"1 unidade de 2,00 x 1,125 = 2,25 m²"]
[null,"1.2","INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS"]
[null,"1.2.1","SINAPI - NOV/21",93208,"-","EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2",7.5,"2,5m (comprimento) x 3,0m (largura) = 7,50m²"]
[null,"2. ","TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE OBRA"]
[null,"2.1","TERRAPLENAGEM"]
[null,"2.1.1","SINAPI - NOV/21",98525,"-","LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018","M2",2290.1999999999998,"Área de limpeza de vegetação= 2290,2 M2"]
[null,"2.1.2","SETOP - OUT/21","RO-40150","-","ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 401 A 600 M","M3",213.41,"Volume de corte= 213,41 M3(ver seções)"]
[null,"2.1.3","SETOP - OUT/21","RO-40159","-","ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 2.501 A 3.000 M","M3",780.15,"Volume de corte= 780,15 M3(ver seções)"]
[null,"OBSERVAÇÃO: OS ITENS 2.1.1 E 2.1.2 REFEREM-SE RESPECTIVAMENTE, A ESCAVAÇÃO PARA REAPROVEITAMENTO NA PISTA E PARA DESCARTE."]
[null,"2.1.4","SINAPI - NOV/21",96385,"-","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",213.41,"Volume de aterro= 213,41 M3(ver seções)"]
[null,"2.2","LOCAÇÃO DA OBRA"]
[null,"2.2.1","SINAPI - NOV/21",99064,"-","LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018","M",635,"Locação de obra = extensão da pista = 1076,94m"]
[null,"3.","PAVIMENTAÇÃO"]
[null,"3.1","PAVIMENTO E VIGA DE CONTENÇÃO TRANSVERSAL"]
[null,"3.1.1","SETOP - OUT/21","RO-41082","OBR-VIA-130","REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)","M2",4417.25,"Área de blocos sextavados:353,38 (Volume de bloco sextavado) / 0,08 (espessura do bloco) = 4417,25 M2"]
[null,"3.1.2","SINAPI - NOV/21",95875,"-","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",6626.4,"4417,25 (Volume de areia) x 30Km= 6626,4 M3XKM"]
[null,"3.1.3","SINAPI - NOV/21",93590,"-","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3368.42,"4417,25 (Volume de areia) x (45,25 - 30Km) =3368,42 M3XKM"]
[null,"OBSERVAÇÃO: OS ITENS 3.1.3 E 3.1.4 REFEREM-SE AO TRANSPORTE DA AREIA PARA EXECUÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA."]
[null,"3.1.4","SINAPI - NOV/21",95875,"-","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",10601.4,"780,15 (Volume de blocos) x 30Km =10601,4 M3XKM"]
[null,"3.1.5","SINAPI - NOV/21",93590,"-","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3572.6717999999996,"780,15 (Volume de blocos) x (40,11 - 30Km) =3572,6718 M3XKM"]
[null,"OBSERVAÇÃO: OS ITENS 3.1.5 E 3.1.6 REFEREM-SE AO TRANSPORTE DOS BLOCOS SEXTAVADOS DE 25X25X8 CM."]
[null,"3.1.6","SINAPI - NOV/21",92394,"-","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",4417.25,"Área de blocos sextavados:353,38 (Volume de bloco sextavado) / 0,08 (espessura do bloco) = 4417,25 M2"]
[null,"3.1.7","SINAPI - NOV/21",94265,"-","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M",161,"Guias /contenção:161 M"]
[null,"OBSERVAÇÃO: O ITEM 3.1.7 REFERE-SE A VIGA DE CONTENÇÃO TRANSVERSAL."]
[null,"3.1.8","SINAPI - NOV/21",94273,"-","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",592.5,"Somatória das guias assentadas em trecho reto, conforme projeto = 592,5 M"]
[null,"3.1.9","SINAPI - NOV/21",94274,"-","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",529.5,"Somatória das guias assentadas em trecho cuvo, conforme projeto = 529,5 M"]
[]
[null,"4.","DRENAGEM PLUVIAL"]
[null,"4.1","REDE TUBULAR"]
[null,"4.1.1","SINAPI - NOV/21",101266,"-","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3",10.66,"(0,7 + 0,5) x 0,5 = 0,6 m² (área transversal de corte) x 1 (comprimento da rede tubular) = 10,66m³"]
[null,"4.1.2","SINAPI - NOV/21",101619,"-","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3",2.91,"0,5 x 0,5 (área total) - (pi x 0,2 x 0,2) (área do tubo) x 12,67 (largura da via) x 1 (comprimento da rede tubular) = 2,91 M3"]
[null,"4.1.3","SINAPI - NOV/21",93367,"-","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",5.8,"12,67 m (extensão da via) + (2 x 18,49) (sarjeta + guia) x  (rede tubular entre bocas de lobo)+ m (rede tubular entre BL5 e BL7 = 5,8 M3"]
[null,"4.1.4","SINAPI - NOV/21",95568,"-","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",16.399999999999999,"0,7 x 0,5 = 0,35 m² (área transversal) x 1 (comprimento da rede tubular) = 16,4 M"]
[null,"4.2","SARJETA E SARJETÃO"]
[null,"4.2.1","SINAPI - NOV/21",94291,"-","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",592.5,"Somatória das sarjetas executadas em trecho reto, conforme projeto = 592,5 M"]
[null,"4.2.2","SINAPI - NOV/21",94292,"-","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",529.5,"Somatória das sarjetas executadas em trecho curvo, conforme projeto = 529,5 M"]
[null,"4.2.3","COMPOSIÇÃO","COMP-DRE-001","-","EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 60 CM BASE x 10CM ALTURA","M",148,"Somatória de sarjetão de concreto armado, conforme projeto = 148 M"]
[null,"4.3","CAIXA COLETORA E DISSIPADOR DE ENERGIA"]
[null,"4.3.1","SICRO - JUL/21",2003517,"-","CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS","UN",6,"6 unidades"]
[null,"4.3.2","SICRO - JUL/21",2003453,"-","DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS","UN",3,"3 unidades"]
[null,"5.1","SINALIZAÇÃO VIÁRIA"]
[null,"5.1","SINALIZAÇÃO HORIZONTAL"]
[null,"5.1.1","SETOP - OUT/21","RO-41237","OBR-VIA-245","LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA  = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)","M",635,"Faixa elevada =  m (extensão da via) x 1,50 m (largura) = 635 M"]
[null,"5.1.2","SINAPI - NOV/21",102509,"-","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2",10.5,"Extensão da via x 3 eixos =  10,5 M2"]
[null,"5.2","SINALIZAÇÃO VERTICAL"]
[null,"5.2.1","COMPOSIÇÃO","COMP-SIN-001","-","EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO SIMPLES PARA FIXAÇÃO DAS HASTES DE SINALIZAÇÃO","U",8,"8 unidades"]
[null,"5.2.2","SETOP - OUT/21","RO-41841","-","PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)","M2",0.78539816339744828,"Quantidade de placas circulares: 2 x 0,196 (área da placa) = 0,39 M2"]
[null,"5.2.3","SETOP - OUT/21","RO-41844","-","PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)","M2",1.8225000000000007,"Quantidade de placas quadradas: 8 x 0,203 (área da placa) = 1,62 M2"]
[]
[null,"OBS: TODOS OS VOLUMES DE MATERIAIS DAS SEÇÕES TÍPICAS (SUB BASE, BASE, CBUQ, SARJETA, CORTE E ATERRO) FORAM CALCULADOS PELO MÉTODO DAS SEÇÕES, CONFORME APRESENTADO EM PROJETO.\nFÓRMULA:\nV (M³) = D X [SI + S(I+1)]/2\nONDE \"D\" É A DISTÂNCIA ENTRE AS SEÇÕES, \"S\" É A ÁREA DO MATERIAL EM CORTE E \"I\" REFERE-SE À ESTACA DE CÁLCULO"]

{"sheet":"COMPOSIÇÕES","index":2,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,1,25,9],[3,3,3,4],[0,1,0,9],[1,1,1,9],[2,1,2,9],[4,1,4,9]]}
[null,"PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÕES"]
[null,"PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO - RUA DO PICO AGUDO (FASE 1)"]
[null,"SÃO JOÃO DA MATA - MINAS GERAIS"]
[null,"SUB-ITEM","REFERÊNCIA","CÓDIGO",null,"SERVIÇO","UNID","COEF.","PREÇO UNITÁRIO","PREÇO SUBITEM"]
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[null,"COMP-OBR-001","SINAPI - NOV/21",4417,"-","SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ",1]
[null,"COMP-OBR-001","SINAPI - NOV/21",4491,"-","PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ",4]
[null,"COMP-OBR-001","SINAPI - NOV/21",4813,"-","PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2    ",1]
[null,"COMP-OBR-001","SINAPI - NOV/21",5075,"-","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)","KG    ",0.11]
[null,"COMP-OBR-001","SINAPI - NOV/21",88262,"-","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",1]
[null,"COMP-OBR-001","SINAPI - NOV/21",88316,"-","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",2]
[null,"COMP-OBR-001","SINAPI - NOV/21",94962,"-","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",0.01]
[null,"COMP-OBR-001","-","-","-","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 2,00 X 1,125 M","M2","-"]
[]
[null,"COMP-DRE-001","SINAPI - NOV/21",370,"-","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",3.3000000000000002E-2]
[null,"COMP-DRE-001","SINAPI - NOV/21",4517,"-","SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ",0.3]
[null,"COMP-DRE-001","SINAPI - NOV/21",6189,"-","TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ",0.4]
[null,"COMP-DRE-001","SINAPI - NOV/21",94971,"-","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",7.4999999999999997E-2]
[null,"COMP-DRE-001","SINAPI - NOV/21",10917,"-","TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM","M2    ",0.72]
[null,"COMP-DRE-001","SINAPI - NOV/21",88245,"-","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",2.9399999999999999E-2]
[null,"COMP-DRE-001","SINAPI - NOV/21",88309,"-","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.8]
[null,"COMP-DRE-001","SINAPI - NOV/21",88316,"-","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.8]
[null,"COMP-DRE-001","-","-","-","EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 60 CM BASE x 10CM ALTURA","M",1]
[null,"COMPOSIÇÃO DRE-001 BASEADA NO ITEM 94293 DA SINAPI (COEFICIENTE DE VOLUME DE CONCRETO FOI CALCULADO PELA SEÇÃO DEFINIDA EM PROJETO), ADICIONADO ARMADOR (COEFICIENTE CONSIDERADO DE 0,042H POR Kg, SENDO NECESSÁRIO 0,97 kg POR M²) E TELA DE AÇO SOLDADA (0,72M² E 0,70 Kg POR METRO DE SARJETÃO)"]
[]
[]
[null,"COMP-SIN-001","SINAPI - NOV/21",93358,"-","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","M3",9.6000000000000002E-2]
[null,"COMP-SIN-001","SINAPI - NOV/21",94975,"-","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3",9.6000000000000002E-2]
[null,"COMP-SIN-001","SINAPI - NOV/21",88309,"-","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.29000000000000004]
[null,"COMP-SIN-001","SINAPI - NOV/21",88316,"-","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.54]
[null,"COMP-SIN-001","-","-","-","EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO SIMPLES PARA FIXAÇÃO DAS HASTES DE SINALIZAÇÃO","U",1]